## Sheet1
[프로젝트 명] ASP 청원 데이터 분석
항목 날짜 |  |  |  |  | 8월 |  |  |  |  | 9월 | [20 empty] | 10월
[5 empty] | 1주차 |  |  | 2주차 | [5 empty] | 3주차 |  |  |  |  | 4주차 |  |  |  |  | 5주차 |  |  | 6주차 | [5 empty] | 7주차 |  |  |  |  | 8주차
No | 대분류 | 단위업무ID | 단위업무명 | 담당자 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 테이블구현 | table_member | 회원 테이블 구현 | 이상윤 | bar: 1주차 25 to 2주차 4
2 |  | table_board | 게시판 테이블 구현 | bar: 1주차 25 to 2주차 4
3 |  | table_upload_board | 게시판 첨부파일 이름 테이블 구현 | bar: 1주차 27 to 2주차 4
4 |  | table_reply | 답글 테이블 구현 | bar: 1주차 27 to 2주차 4
5 |  | table_upload_reply | 답글 첨부파일 이름 테이블 구현 | bar: 1주차 27 to 2주차 4
6 |  | table_notice | 공지사항 테이블 구현 | bar: 1주차 27 to 2주차 4
7 |  | table_category_name | 카테고리 이름 테이블 구현 | bar: 1주차 27 to 2주차 4
8 |  | table_petition | 청원 제목/내용/청원일자 테이블 구현 | bar: 1주차 27 to 2주차 4
9 |  | table_petition_raw | 청원 원본 데이터 테이블 구현 | bar: 1주차 27 to 2주차 4
10 |  | table_petition_word | 청원 형태소 빈도 분석 데이터 테이블 구현 | bar: 1주차 27 to 2주차 4
11 |  | table_petition_data | 청원 시각화 데이터 테이블 구현 | bar: 1주차 27 to 2주차 4
13 | 로그인 | login | 로그인 구현 | 이다정 | bar: 1주차 27 to 2주차 1
14 |  | login_id_save | 로그인 ID 저장 구현 | bar: 1주차 27 to 2주차 1
15 |  | login_id_find | 로그인 ID 찾기 구현 | bar: 1주차 27 to 2주차 1
16 |  | login_password_find | 로그인 PW 찾기 구현 | bar: 1주차 27 to 2주차 1
17 |  | login_join | 로그인 회원가입 구현 | bar: 1주차 27 to 2주차 1
18 | 회원가입 | join_id_check | 회원가입시 ID중복확인 | bar: 2주차 1 to 2주차 2
19 |  | join_email_check | 회원가입시 이메일 중복확인 | bar: 2주차 1 to 2주차 2
20 | 마이페이지 | mypage_my_list | 마이페이지의 내가 열람한 정보 조회 | bar: 2주차 3 to 2주차 4
21 |  | mypage_my_write_list | 마이페이지의 내가 작성한 문의 조회 | bar: 2주차 3 to 2주차 4
22 |  | mypage_member_detail_retouch | 마이페이지 회원정보 수정 기능 | bar: 2주차 3 to 3주차 7
23 |  | mypage_member_secession | 마이페이지 회원탈퇴 기능 | bar: 2주차 3 to 3주차 7
24 | 관리자 | admin_member_search | 관리자 페이지에서 모든 회원정보 조회 | bar: 3주차 6 to 4주차 16
25 | 휴면계정 | dormancy_release | 휴면계정 해제 | bar: 3주차 8 to 4주차 16
26 | 검색 | search_page | 검색 조건에 따라 검색 결과 출력 | bar: 3주차 8 to 4주차 16
27 | 게시판 | gui_QnA | 1:1 문의 게시판 구현 | 허진수 | bar: 2주차 3 to 3주차 7
28 |  | gui_QnA_write | 1:1 문의사항 게시글 작성(파일첨부 포함) | bar: 2주차 4 to 3주차 7
29 |  | gui_QnA_reply_write | 1:1 문의사항 게시글의 답글 작성(파일첨부 포함) | bar: 3주차 6 to 3주차 10
30 |  | gui_QnA_reply_delete | 1:1 문의사항 게시글의 답글 삭제 | bar: 3주차 6 to 3주차 10
31 |  | gui_notice | 공지사항 게시판 구현 | bar: 3주차 10 to 4주차 16
32 |  | gui_notice_write | 공지사항 게시판에 게시글 작성(관리자, 파일첨부 포함) | bar: 3주차 10 to 4주차 16
33 |  | gui_notice_delete | 공지사항 게시판에 게시글 삭제 | bar: 3주차 10 to 4주차 16
34 | 관리자 | admin_function | 관리자 기능 구현 | 전수현 | bar: 2주차 3 to 4주차 16
35 |  | admin_total | 통합 관리자 기능 구현 | bar: 2주차 3 to 4주차 16
36 |  | admin_gui | 게시판 관리자 기능 구현 | bar: 2주차 3 to 4주차 16
37 |  | admin_data | 데이터 관리자 기능 구현 | bar: 2주차 3 to 4주차 16
38 |  | admin_view | 화면 관리자 기능 구현 | bar: 2주차 3 to 4주차 16
39 |  | admin_all_function | 관리 시스템 기능 구현 | bar: 2주차 3 to 4주차 16
43 | 데이터 정제 | refine_top10_chart_data | 상위 10개 단어 데이터 정제 구현 | 김명지 | bar: 3주차 6 to 5주차 25
44 |  | refine_network_graph_data | 네트워크 그래프 데이터 정제 구현 | bar: 3주차 6 to 5주차 25
45 |  | refine_time_graph_data | 시계열 그래프(주별) 데이터 정제 구현 | bar: 3주차 6 to 5주차 25
46 | 데이터 시각화 | visualization_type | 분야별 현황(일별) 그래프 구현 | 전현웅 | bar: 4주차 17 to 6주차 27
47 |  | visualization_network | 네트워크 그래프 구현 | bar: 4주차 17 to 6주차 27
48 |  | visualization_top10 | 키워드 TOP10 그래프 구현 | bar: 4주차 17 to 6주차 27
49 |  | visualization_time | 시계열 그래프(주별) 구현 | bar: 4주차 17 to 6주차 27
50 | 메인페이지 | main_ui | 메인페이지 UI 구현 | 박이수 | bar: 5주차 24 to 6주차 30
51 |  | main_graph_ui | 메인페이지 그래프 UI 구현 | bar: 5주차 24 to 6주차 30
52 |  | board_stay_detail_ui | 숙박 상세보기 페이지 UI구현 | bar: 5주차 24 to 6주차 30
53 | 로그인 | login_ui | 로그인 UI 구현 | bar: 6주차 29 to 7주차 4
54 |  | login_id_save_ui | 로그인 ID 저장 UI 구현 | bar: 6주차 29 to 7주차 4
55 |  | login_id_find_ui | 로그인 ID 찾기 UI 구현 | bar: 6주차 29 to 7주차 4
56 |  | login_password_find_ui | 로그인 PW 찾기 UI 구현 | bar: 6주차 29 to 7주차 4
57 |  | login_join_ui | 로그인 회원가입 UI 구현 | bar: 6주차 29 to 7주차 4
58 |  | login_check_false_alert_ui | 로그인 실패 알람 UI 구현 | bar: 6주차 29 to 7주차 4
59 |  | login_dormancy_alert_ui | 휴면계정 알림 UI 구현 | bar: 6주차 29 to 7주차 4
60 |  | login_dormancy_release_ui | 휴면계정 해제 UI 구현 | bar: 6주차 29 to 7주차 4
61 | 메인페이지 | main_visualization_download | 메인페이지의 시각화 자료에 대한 엑셀파일 다운로드 | 이다정 | bar: 6주차 27 to 7주차 6
62 |  | main_graph_download | 각 그래프 페이지에 대한 파일 다운로드 | bar: 6주차 27 to 7주차 6
63 | 페이지 헤더 기능 구현 | header_ui | 헤더 UI 구현 | 권선열 | bar: 6주차 28 to 6주차 2
64 |  | header_logo_ui | 로고 UI 구현 | bar: 6주차 28 to 6주차 2
65 |  | header_login_ui | 로그인 UI 구현 | bar: 6주차 28 to 6주차 2
66 |  | header_logout_ui | 로그아웃 UI 구현 | bar: 6주차 28 to 6주차 2
67 |  | header_guide_ui | 이용안내 UI 구현 | bar: 6주차 28 to 6주차 2
68 |  | header_admin_page_ui | 관리자 페이지 UI 구현 | bar: 6주차 28 to 6주차 2
69 |  | header_mypage_ui | 마이페이지 UI 구현 | bar: 6주차 28 to 6주차 2
70 |  | header_search_ui | 검색 UI 구현 | bar: 6주차 28 to 6주차 2
71 | 게시판 | gui_QnA_ui | 1:1 문의 게시판 UI 구현 | bar: 5주차 25 to 6주차 2
72 |  | gui_notice_ui | 공지사항 게시판 UI 구현 | bar: 5주차 25 to 6주차 2
73 | 메뉴 | menu_ui | 메뉴 UI 구현 | bar: 7주차 4 to 7주차 8
74 |  | menu_graph_detail_ui | 메뉴 그래프 상세보기 UI 구현 | bar: 7주차 4 to 7주차 8
75 |  | menu_analysis_report_ui | 메뉴 분석 리포트 UI 구현 | bar: 7주차 4 to 7주차 8
76 |  | menu_notice_ui | 메뉴 공지사항 UI 구현 | bar: 7주차 4 to 7주차 8
77 |  | menu_QnA | 메뉴 1:1 문의 UI 구현 | bar: 7주차 4 to 7주차 8
40 | 데이터 분석 | analysis_petition_category | 청원 원본 데이터 카테고리 별 분석 구현 | 김명지 | bar: 3주차 6 to 7주차 8
41 |  | analysis_koply | 형태소 분석 | bar: 3주차 6 to 7주차 8
42 |  | analysis_abstraction | 단어 빈도 추출 | bar: 3주차 6 to 7주차 8
12 | 데이터 수집 | collection_petition | 청원 데이터 수집 구현 | 전현웅 | bar: 1주차 27 to 7주차 8